Załącznik nr 1 do regulaminu

HARMONOGRAM SBO 2026

| Termin | Prace nad Szkolnym Budżetem Obywatelskim 2026 |
| --- | --- |
| 6 - 24 października | Konsultacje regulaminu SBO 2026 w szkołach i online |
| 3 grudnia | Ogłoszenie SBO 2026 (promocja, wszelkie narzędzia: radio, FB, strona)- PLAKAT |
| 3 grudnia – 19 grudnia | Promocja SBO w radiu, SoMe miasta, Instagramie oraz poprzez spotkania w szkołach. |
| do 5 grudnia | Ostateczne ustalenie składów Szkolnego Zespołu Koordynującego poprzez formularz zgłoszeniowy. |
| 3 grudnia | START składania wniosków SBO 2026 Wsparcie przy tworzeniu projektów na etapie ich składania. |
| 4 - 19 grudnia | Stoiska w każdej szkole z Koordynatorką SBO 2026 i SZK w celu pomocy merytorycznej i wsparcia w pisaniu projektów |
| 3 - 19 grudnia | Przyjmowanie projektów zgłoszonych przez szkoły |
| do 8 stycznia | - Konsultacja z zespołami w celu korekty wniosków (w razie potrzeby) - Przyjmowanie ostatecznych wersji wniosków |
| 22 grudnia - 8 stycznia | Weryfikacja (formalna, merytoryczna) |
| 9 stycznia | Publikacja złożonych projektów na stronie www.mragowo.pl oraz innych SoMe Urzędu - Uczniowie poznają zadania, na które mogą głosować - Intensywna promocja zadań poddanych pod głosowanie |
| 12 stycznia - 13 lutego | START głosowania na projekty SBO Głosowanie uczniów (za pomocą modułu zgodnie z w regulaminem) |
| do 18 lutego | Ogłoszenie wyników głosowania SBO na stronie, radio, FB |
| luty - marzec | Opracowanie realizacji projektów |
| luty - kwiecień 2026 | - Przeprowadzenie procedur w celu realizacji projektów - Zakupy przekazane szkołom |